Практическая работа «План внедрения за 10 дней»

Краткий вариант ответов простым языком.

1. Задание 1. Зависимости работ

| Работа | Зависит от | Почему? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Сбор данных | 1 | Сначала нужна подготовка | Подготовка завершена |
| 3. Дизайн | 2 | Нужны данные | Результаты анализа |
| 5. Согласование | 4 | Нужно проверить макет | Готовый макет |
| 6. Правки | 5 | Нужно знать замечания | Список замечаний |
| 7. Проверка | 6 | Сначала исправить ошибки | Готовая версия |
| 9. Подготовка к печати | 7 | Сначала проверка | Проверенный макет |
| 10. Запуск | 8, 9 | Всё должно быть готово | Готовый продукт |

2. Задание 2. Параллельные работы

| Работа 1 + работа 2 | Можно параллельно? | Почему? |
| --- | --- | --- |
| Подготовка + сбор данных | Да | Работы не мешают друг другу |
| Анализ + подготовка материалов | Да | Можно делать одновременно |
| Обучение + подготовка сервера | Да | Это разные задачи |

3. Задание 3. Цель внедрения

Подготовить продукт и успешно запустить проект за 10 рабочих дней.

4. Задание 4. Календарный план

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Я | Всё готово к работе |
| 2 | Сбор и анализ данных | Я | Данные собраны |
| 3 | Создание макета | Дизайнер | Черновой макет |
| 4 | Исправление макета | Дизайнер | Макет исправлен |
| 5 | Согласование | Руководитель | Макет принят |
| 6 | Подготовка к печати | Я | Файлы готовы |
| 7 | Печать | Типография | Материалы напечатаны |
| 8 | Сборка и упаковка | Я | Продукт упакован |
| 9 | Проверка качества | Команда | Качество проверено |
| 10 | Запуск | Руководитель | Проект запущен |

5. Задание 5. Проверка срока

1. Да, за 10 дней успели.

2. Система готова на 10-й день.

3. Общий срок зависит от печати и упаковки.

4. Параллельно можно выполнять подготовку и сбор данных.

5. Запас времени — примерно 1 день.

6. Задание 6. Узкое место

Узкое место: печать и упаковка.

Почему: без готовых материалов запуск задержится.

Задержка: примерно 1–2 дня.

Как снизить риск: подготовить материалы заранее и договориться с типографией.

7. Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Проблема: при переносе данных появилась ошибка.

Какие этапы затронуты: перенос данных и тестирование.

Какие сроки изменятся: запуск задержится на 1–2 дня.

Что сделать: исправить ошибку и повторно проверить систему.

8. Задание 8. Пересоберите план

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перенос данных | Системный администратор | Задержка |
| 2 | Тестирование | Тестировщик | Проверка системы |
| 3 | Исправление ошибки | Разработчик | Ошибка исправлена |
| 4 | Финальная проверка | Команда | Всё проверено |
| 5 | Запуск | Руководитель | Запуск позже срока |

9. Итоговый мини-план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | 1–2 день | Я | Материалы готовы |
| 2 | Создание макета | 3–4 день | Дизайнер | Макет готов |
| 3 | Согласование | 5–6 день | Руководитель | Макет принят |
| 4 | Печать | 7–8 день | Типография | Материалы готовы |
| 5 | Запуск | 9–10 день | Руководитель | Проект запущен |

10. Итоговый вывод

Самым сложным было распределить работы по дням. Некоторые задачи нельзя начать, пока не закончены предыдущие. Если появляется ошибка, запуск может задержаться. Поэтому важно заранее планировать время и проверять результат.

11. Контрольные вопросы

1. Что такое план внедрения?
Это список работ, сроков и ответственных.

2. Почему этапы имеют зависимости?
Потому что некоторые работы начинаются после других.

3. Какие работы можно выполнять параллельно?
Те, которые не мешают друг другу.

4. Почему нельзя просто сложить длительность всех работ?
Потому что некоторые работы выполняются одновременно.

5. Что такое узкое место?
Работа, задержка которой влияет на весь проект.

6. Зачем назначать ответственных?
Чтобы каждый знал, за что отвечает.

7. Что делать при критической ошибке?
Исправить её и повторить тестирование.

8. Чем цель отличается от работы?
Цель — результат, а работа — действие для его достижения.

12. Самопроверка

☒ Цель сформулирована.

☒ Зависимости учтены.

☒ Параллельные работы определены.

☒ Календарный план составлен.

☒ Сроки и ответственные указаны.

☒ Узкое место найдено.

☒ Проблема рассмотрена, план изменён.